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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN KỲ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	     Số: 290/BC-UBND
	Sơn Kỳ, ngày 06 tháng 8 năm 2026


BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện, giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia

năm 2026 - Kỳ báo cáo: tháng 07

Kính gửi: 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi;

- Công an tỉnh Quảng Ngãi;

      - Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 6653/STC-QLN ngày 31/7/2026 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 hằng tháng và chi tiết 6 tháng, cả năm;

UBND xã Sơn Kỳ báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn các chương trình MTQG trên địa bàn xã như sau:

I. Tình hình thực hiện và kết quả giải ngân
1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
1.1. Đối với nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 trên địa bàn xã Sơn Kỳ là 855,748 triệu đồng.

Đến thời điểm báo cáo, UBND xã chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn nêu trên.

2. Chương trình MTQG PT KT xã hội vùng ĐBDTTS và MN
2.1. Đối với nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG PT KT xã hội vùng ĐBDTTS và MN giai đoạn 2021-2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 trên địa bàn xã Sơn Kỳ là 17.873,113 triệu đồng.

Đến thời điểm báo cáo, UBND xã đã thực hiện giải ngân là 521,041 triệu đồng, đạt tỷ lệ 2,9 % so với Kế hoạch vốn. 

2.2. Đối với nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG PT KT xã hội vùng ĐBDTTS và MN giai đoạn 2021-2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 trên địa bàn xã Sơn Kỳ là 136,310 triệu đồng.

Đến thời điểm báo cáo, UBND xã đã thực hiện giải ngân là 14, 506 triệu đồng và nộp trả NS theo kiến nghị Sở Tài chính là 14,309 triệu đồng, số còn lại 114,169 triệu đồng, thực hiện điểu chuyển thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, dự án đầu tư thuộc CTMTQG giai đoạn 2026 – 2030.

3. Chương trình MTQG xây dựng NTM
3.1. Đối với nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 là 389,842 triệu đồng.

Đến thời điểm báo cáo, UBND xã đã thực hiện giải ngân là 40,460 triệu đồng, đạt tỷ lệ 10,4 % so với kế hoạch vốn.
3.2. Đối với nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 là 6,674 triệu đồng, đã thực hiện nộp trả ngân sách theo kiến nghị của Sở Tài chính tại Thông báo Thông báo số 296/TB-STC ngày 15/7/2026.

4. Chương trình MTQG phòng, chống ma túy đến năm 2030

4.1. Đối với Nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG phòng, chống ma túy đến năm 2030 từ nguồn ngân sách trung ương để thực hiện Dự án 4 - Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở với số tiền 150 triệu đồng. 
Đến thời điểm báo cáo, UBND xã chưa thực hiện giải ngân.

Ước thực hiện giải ngân đến 31/12/2026:  150 triệu đồng

(Chi tiết tại các biểu đính kèm)

II. Khó khăn, vướng mắc
1. Khó khăn: Đối với nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia được phép kéo dài từ giai đoạn 2021-2025 sang năm 2026 trên địa bàn quá lớn, Tuy nhiên có một số dự án không thực hiện được, không còn nhiệm vụ, dự án thuộc giai đoạn trước để tiếp tục triển khai thực hiện, dẫn đến tỷ lệ giải ngân không đảm bảo theo kế hoạch, cụ thể: tiểu dự án 1, dự án 3.
2. Kiến nghị, đề xuất: Để bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước, tránh tồn đọng vốn kéo dài không có khả năng thực hiện, Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép nộp trả các dự án không còn nhiệm vụ và không thực hiện như tiểu dự án 1, dự án 3 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Trên đây là báo cáo thực hiện, giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 - Kỳ báo cáo: tháng 07 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ. Kính báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Công an tỉnh, Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;

- Phòng Văn hoá - Xã hội xã;

- Trung tâm CUDVC xã;

- Công an xã;

- Văn phòng HĐND-UBND xã;

- Lưu: VT,UB.
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