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KẾ HOẠCH
Triển khai phối hợp tổ chức khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ 
đối với các mộ chưa xác định được thông tin để giám định ADN
 tại nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn Kỳ

 Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-BCĐ ngày 15/5/2026 của BCĐ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”;
Căn cứ Quyết định số 3637QĐ-BCĐ, ngày 05/8/2026 của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ sung, kiện toàn các Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy  tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
UBND xã ban hành Kế hoạch triển khai phối hợp tổ chức khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn Kỳ để giám định ADN, như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục địch
Tổ chức khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ (HCLS) đối với 50 mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn Kỳ để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, theo đúng quy định của pháp luật. 
2. Yêu cầu
- Làm tốt mọi công tác chuẩn bị; phối hợp chặt chẽ với Đội lấy mẫu hài cốt của tỉnh, không để sai sót, nhầm lẫn.
- Lực lượng được các đơn vị phân công tham gia khai quật cùng với Đội lấy mẫu, phải có tinh thần trách nhiệm cao nhất và đảm bảo toàn tuyệt đối.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Nội dung 
Phối hợp tổ chức khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 50 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn Kỳ. 
2. Thời gian: Dự kiến từ ngày 15/8/2026
3. Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn Kỳ (thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ huy Quân sự xã
- Tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện, chủ trì phối hợp với Đội số 4 của tỉnh tổ chức khai quật theo đuy định.
- Dự trù kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ khai quật và thanh quyết toán theo hướng dẫn của trên.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Xã hội xã chuẩn bị sơ đồ tổng thể khu vực nghĩa trang liệt sĩ được lấy mẫu, danh sách, vị trí các mộ liệt sĩ và trang trí theo quy định.
- Chủ động phối hợp với Công an xã bảm đảm an ninh trật tự trong suốt thời gian khai quật.
- Phân công lực lượng tham gia phối hợp khai quật cùng với Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Đội lấy mẫu.
2. Phòng Văn hóa và Xã hội xã
- Tiến hành rà soát chuẩn bị hệ thống hồ sơ mộ liệt sĩ cần lấy mẫu ở nghĩa trang liệt sĩ, tài liệu, thông tin về tìm kiếm, quy tập, chôn cất, an táng (nêu có).
- Xây dựng kế hoạch tổ chức sử dụng lực lượng, phương tiện; bảo đảm nghi lễ tâm linh, đồ lễ theo phong tục tập quán của địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất theo hiệp đồng của Ban CHQS xã phục vụ thuận lợi thực hiện kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Đội lấy mẫu. 
- Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã tổ chức trang trí tại nghĩa trang theo hướng dẫn của trên.
3. Công an xã
Cử lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. Điều tiết giao thông khu vực cổng nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn Kỳ trong các ngày tổ chức khai quật và lấy mẫu giám định ADN.
4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, hội, tổ chức quần chúng tích cực tham gia hưởng ứng, huy động lực lượng tham gia khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, lan tỏa tinh thần và văn hóa tri ân các anh hùng, liệt sĩ, hoạt động của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các cấp, nhất là thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm và hoạt động lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Đội lấy mẫu. 
5. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường thời lượng phát sóng, mở chuyên trang chuyên mục, trao đổi, chia sẻ và kịp thời đưa tin, bài phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm và công tác tìm kiếm, quy lập và xác dịnh danh tính hài cốt liệt sĩ.
- Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức treo khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền xung quanh khu vực nghĩa trang lấy mẫu.
Khẩu hiệu hai bên cổng nghĩa trang:
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NHÂN DẬN XÃ SƠN KỲ QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH "CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM ĐẨY MẠNH TÌM KIẾM, QUY TẬP VÀ XÁC ĐỊNH DANH TÍNH HÀI CỐT LIỆT SĨ"
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NHÂN DÂN XÃ SƠN KỲ ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH VÌ SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ BẢO VỆ TỐ QUỐC
Khẩu hiệu giữa cổng:
TỔ QUỐC ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ CÔNG ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ
Băng rôn khu vực khai quật:
KHU VỰC KHAI QUẬT
Băng rôn khu vực lấy mẫu:
KHU VỰC LẤY MẪU SINH PHẨM
6. Trạm Y tế
Phối hợp với các cơ quan tiến hành nghiệp vụ, quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; công tác tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài côt liệt sĩ, tăng cường lực lượng chuyên môn (khi có yêu cầu của trên). 
Cử cán bộ y tế thường xuyên trực tại Nghĩa trang liệt sĩ trong suốt quá trình triển khai lấy mẫu, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo y tế.
7. Các thôn trên địa bàn xã
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về mục đích, ý nghĩa nhân văn của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ. 
- Vận động Nhân dân, đặc biệt là các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, người cao tuổi tham gia cung cấp thông tin, tài liệu kỷ vật sơ đồ, vị trí có liên quan đến liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ. Huy động Nhân dân tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Nhận được kế hoạch, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc./.

	Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo 515 tỉnh (để b/c);
- Thường trực Đảng ủy xã (để b/c);
- Thường trực HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH xã;
- Ban CHQS xã; Công an xã;
- Các Phòng; Trung tâm thuộc UBND xã;
- Trạm y tế xã;
- Lưu: VT
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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