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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN KỲ

Số:         /KH-UBND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Kỳ, ngày       tháng 8 năm 2026


KẾ HOẠCH
Mở “Chiến dịch 60 ngày đêm tuyên truyền, vận động, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, gắn với làm sạch dữ liệu, giải quyết hồ sơ cư trú” trên toàn địa bàn xã
(Từ ngày 01/08/2026 đến ngày 30/9/2026)

	Thực hiện Kế hoạch số 5498/KH-CAT-TM(CS) ngày 30/7/2026 về việc mở “Chiến dịch 60 ngày đêm tuyên truyền, vận động, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, gắn với làm sạch dữ liệu, giải quyết hồ sơ cư trú” trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn xã, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đẩy nhanh tiến độ và tạo đột phá về thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đặc biệt là thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân từ 06 đến dưới 14 tuổi.
- Tập trung xử lý, làm sạch dứt điểm các dữ liệu chưa xử lý, hồ sơ cư trú quá hạn chưa giải quyết không để tồn đọng và các nội dung có liên quan đến thực hiện Đề án 06 trong lực lượng Công an nhân dân.
2. Yêu cầu
- Việc tổ chức triển khai phải quyết liệt, với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, không kể ngày thứ 7 và chủ nhật.
- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, sử dụng đa dạng các hình thức để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ công dân tham gia thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
- Quá trình thực hiện phải bám sát các nội dung, chỉ tiêu Kế hoạch này, gắn với thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 03/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về triển khai thực hiện Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 5250/CAT-PC06(Đ1) ngày 22/7/2026 của Giám đốc Công an tỉnh về chấn chỉnh và giao chỉ tiêu thực hiện công tác kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; Công văn số 2964/CAT-PC06(Đ1) ngày 13/5/2026 của Giám đốc Công an tỉnh về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu nhận hồ sơ định danh điện tử cho cá nhân, tổ chức, nhất là số công dân từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi.
II. PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Phạm vi: Thực hiện trên địa bàn toàn xã
2. Thời gian thực hiện: Từ ngày ban hành kế hoạch đến ngày 30/9/2026
III. CHỈ TIÊU
Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, Chủ tịch UBND xã giao chỉ tiêu thực hiện trên địa bàn như sau:
1. Hướng dẫn, hỗ trợ công dân từ đủ 06 tuổi trở lên đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa kích hoạt: Thực hiện kích hoạt thành công đạt trên 95%.
2.Vận động tuyên truyền, tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho 100% công dân từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi trên địa bàn.
3. Đối với các tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được cấp trong thời gian thực hiện Chiến dịch: Phải đảm bảo được kích hoạt 100%
4. Kết thúc Chiến dịch tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 của công dân từ đủ 06 tuổi trở lên phải đạt trên 95%.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công an xã phối hợp là cơ quan thường trực tổ chức thực hiện Kế hoạch tại xã; trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ phục vụ vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử trên địa bàn.
- Phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn công dân trên địa bàn thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trên địa bàn.
- Huy động tối đa lực lượng của đơn vị, không kể ngày đêm, Thứ 7, Chủ nhật đồng loạt ra quân triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn công dân trên địa bàn thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao; tiến hành làm sạch dữ liệu chưa xử lý, tồn đọng.
- Thực hiện phân công, giao chỉ tiêu hằng ngày cho từng cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, chiến sĩ khẩn trương hoàn thành chỉ tiêu được giao. Lưu ý: Đối với chỉ tiêu định danh điện tử mức độ 2, tính chỉ tiêu hoàn thành khi công dân được cấp tài khoản định danh điện tử thành công.
- Thường xuyên truy cập vào hệ thống và các phần mềm có liên quan để theo dõi tiến độ cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; lọc danh sách các trường hợp chưa làm Căn cước, định danh để tiến hành vận động, hướng dẫn tránh để sót lọt.
- Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch tại các bộ phận chuyên môn; tham mưu UBND xã báo cáo Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội), Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh theo quy định.
2. Đề nghị Đoàn thanh niên xã chủ động phối hợp với Công an xã, Ban cán sự thôn và Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện vận động, tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân.
- Thường xuyên phối hợp với Công an xã để lọc danh sách công dân đã thu nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa kích hoạt, tiến hành kích hoạt theo đúng chỉ tiêu đề ra. 
3. Hiệu trưởng các trường phối hợp với Công an xã, phụ huynh và học sinh vận động, tuyên truyền các trường hợp chưa làm định danh điện tử mức độ 2, chưa cấp Căn cước đến tại trụ sở Công an xã để được hướng dẫn thực hiện việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và Căn cước.
- Thực hiện kích hoạt tài khoản định danh cho học sinh theo đúng chỉ tiêu đề ra, đảm bảo 100% học sinh do mình phụ trách phải được kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Hoàn thành trước ngày 30/8/2026.
- Phối hợp với Công an xã triển khai việc tích hợp văn bằng, chứng chỉ trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID, tích hợp nội dung giáo dục công dân số vào chương trình giáo dục chính quy các cấp học, bậc học.
4. Trưởng các thôn phối hợp với Công an xã, cán bộ Cảnh sát khu vực phụ trách thôn và Ban cán sự thôn thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn. Đảm bảo sau ngày 30/8/2026 đạt 100% công dân từ đủ 06 tuổi trở lên phải được thu nhận và kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
5. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kết quả triển khai Đề án 06 và các tiện ích của dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử đến Nhân dân trên địa bàn xã.
Ủy ban nhân dân xã đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các bộ phận, đơn vị kịp thời báo cáo bằng văn bản gửi UBND xã (qua Công an xã) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo báo);
- Công an tỉnh (báo cáo);
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công;
- Hiệu trưởng các trường trên địa bàn xã;
- Công an xã;
- Trưởng các thôn;
- Lưu: VT, CAX(CSKV).
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