3
	UBND XÃ SƠN KỲ
PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:       /KH-VHXH
	Sơn Kỳ, ngày       tháng 10 năm 2026


KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 10: “Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2026 trên địa bàn xã Sơn Kỳ
(nguồn vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026)


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 04/8/2026 của Chính phủ quy định về người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số;
Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình);
Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;
Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Thông tư số 75/2024/TT-BTC ngày 31/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2023/TT-BTC; Thông tư số 112/2025/TT-BTC ngày 28/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2023/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 75/2024/TT-BTC);
Căn cứ Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BDTTG ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;
Căn cứ Công văn số 6268/BTC-PTHT ngày 15/5/2026 của Bộ Tài chính về việc trả lời các kiến nghị của các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang thực hiện trong năm 2026;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 24/10/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND ngày 24/4/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ Nghị quyết số 27/2026/NQ-HĐND ngày 30/5/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 7/11/2024 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 ban hành kèm Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Quảng Ngãi năm 2025;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh số: 289/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 tỉnh Quảng Ngãi; số 30/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 09/03/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp tục áp dụng một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trong quản lý và tổ chức thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia đến hết thời gian thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (bao gồm thời gian được kéo dài theo quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội);
Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 28/9/2025 của UBND xã Sơn Kỳ về việc phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Sơn Kỳ về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2026;
Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 05/03/2026 của UBND xã Sơn Kỳ về việc chuyển nguồn ngân sách và số dư dự toán năm 2025 sang năm 2026 để tiếp tục thực hiện;
Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 21/5/2026 của UBND xã Sơn Kỳ về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Sơn Kỳ năm 2026;
Căn cứ Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2026 của UBND xã Sơn Kỳ về triển khai thực hiện Tiểu dự án 2, 3 – Dự án 5; Dự án 7; Tiểu dự án 2 - Dự án 9; Tiểu dự án 1, 2 – Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Sơn Kỳ năm 2026 (Nguồn vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026).
[bookmark: _GoBack]Phòng Văn hóa – Xã hội xã Sơn Kỳ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 10: “Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn xã, với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Biểu dương, tôn vinh, ghi nhận công lao, sự đóng góp của các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Giúp cộng đồng thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp thu những kiến thức cơ bản về tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, giúp đội ngũ trưởng thôn, chi hội đoàn thể, người dân, người có uy tín từng bước có đủ năng lực quản lý cộng đồng, tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức cho già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số và Nhân dân.
Bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng các mô hình điểm giúp đồng bào kịp thời tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gặp vướng mắc, tranh chấp pháp luật.
2. Mục tiêu cụ thể
Thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 10 với nội dung: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 
II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín
a) Đối tượng:
- Già làng, trưởng bản, người có uy tín và người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã;
- Các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
b) Nội dung thực hiện:
- Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn, cung cấp tài liệu, thông tin về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; các tấm gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, du lịch cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh, chính trị xã hội, một số kinh nghiệm về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong đồng bào DTTS trong và ngoài xã (dự kiến 01 lớp, 30 học viên, thời gian 03 ngày);
- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến;
- Tổ chức 01 hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (dự kiến 35 đại biểu, trong đó có 25 đại biểu không hưởng lương, thời gian 01 buổi);
- Tổ chức hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội theo khu vực, vùng miền (tổ chức hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm các xã khu vực biên giới và một số xã khác tại phía Tây tỉnh Quảng Ngãi) (dự kiến 01 đoàn 28 người, thời gian 04 ngày 03 đêm).
c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2026.
d) Tổ chức thực hiện:
Phòng Văn hóa - Xã hội xã chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.
2. Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số
a) Đối tượng:
- Người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã;
- Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi;
- Lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã, thôn, xóm; Trưởng thôn, Già làng, người có uy tín ở vùng đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
b) Nội dung thực hiện:
- Tổ chức tập huấn, hội nghị tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Đất đai, Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật An ninh mạng, Luật Trẻ em, Bộ luật Dân sự và các quy định pháp luật khác có liên quan (dự kiến 01 lớp, 30 học viên, thời gian 03 ngày);
- Xây dựng tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật để phát trên phương tiện thông tin đại chúng, biên soạn, phát hành tài liệu (tờ gấp, cẩm nang pháp luật, sổ tay truyền thông và các ấn phẩm, tài liệu khác) để cấp cho cán bộ và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã (biên soạn, phát hành 01 tờ gấp với số lượng 3.750 bản; xây dựng 01 tiểu phẩm và 01 câu chuyện pháp luật);
- Xây dựng 10 pa-nô tuyên truyền tại 10 thôn trên địa bàn xã.
c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2026.
d) Tổ chức thực hiện:
Phòng Văn hóa - Xã hội xã chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.
3. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
a) Đối tượng:
- Trưởng thôn, Già làng, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ các cơ quan liên quan;
- Học sinh các trường học trên địa bàn xã (thuộc đối tượng là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).
b) Nội dung thực hiện:
- Nói chuyện chuyên đề phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin truyền thông trực tiếp về trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức trợ giúp pháp lý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (lồng ghép vào giờ sinh hoạt ngoại khóa tại 03 trường: Tiểu học Sơn Kỳ; PTDTBT TH&THCS Sơn Ba; THCS&THPT Phạm Kiệt; mỗi trường tổ chức 02 buổi.
- Tổ chức tập huấn về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, tập huấn về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi (dự kiến 01 lớp, 40 học viên, thời gian 02 ngày)
c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2026.
d) Phương thức thực hiện:
Phòng Văn hóa - Xã hội xã chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Tổng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch là 447.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi bảy triệu đồng), chi tiết theo Phụ lục dự toán kèm theo (trong đó: Nội dung 1 là 200.720.000 đồng; Nội dung 2 là 196.040.000 đồng; Nội dung 3 là 50.240.000 đồng), được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 theo Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 05/03/2026 của UBND xã Sơn Kỳ về việc chuyển nguồn ngân sách và số dư dự toán năm 2025 sang năm 2026 để tiếp tục thực hiện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa - Xã hội
- Chủ trì tham mưu UBND xã triển khai thực hiện các nội dung của Tiểu dự án 1, Dự án 10 theo Kế hoạch; chủ động xây dựng chương trình, nội dung, tiến độ và tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn và các tổ chức có liên quan tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, người có uy tín; các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm và các hoạt động truyền thông theo Kế hoạch.
- Chủ trì rà soát, lập danh sách, triệu tập và quản lý đại biểu, học viên, người có uy tín, các đối tượng tham gia bảo đảm đúng đối tượng, nội dung và yêu cầu của từng hoạt động. Lập dự toán chi tiết; thực hiện các thủ tục mua sắm, thuê dịch vụ và các nội dung liên quan theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật.
- Thực hiện quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí; bảo đảm hồ sơ, chứng từ phục vụ thanh toán, quyết toán đầy đủ, đúng quy định.
- Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện; phối hợp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động; kịp thời tham mưu xử lý hoặc báo cáo UBND xã xem xét, chỉ đạo đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
2. Đề nghị Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội trong việc tham mưu, hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn, thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí; kịp thời trao đổi, hướng dẫn xử lý những vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách trong quá trình thực hiện.
3. Đề nghị Văn phòng HĐND và UBND xã phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 4. Đề nghị Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Tiểu dự án; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, thôn và các hình thức thông tin phù hợp. Phối hợp biên tập, xây dựng và phát sóng các nội dung tuyên truyền về người có uy tín, điển hình tiên tiến, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và các chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số.
5. Đề nghị các trường học trên địa bàn xã bố trí thời gian, địa điểm, phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề ngoại khóa; đề nghị Trường THCS&THPT Phạm Kiệt phối hợp thực hiện.
6. Đề nghị Trưởng thôn và người có uy tín 
- Trưởng thôn phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin, thông báo đến người dân, người có uy tín và các đối tượng được mời tham gia các hội nghị, lớp tập huấn, hoạt động giao lưu, tuyên truyền theo Kế hoạch; phối hợp rà soát, xác nhận danh sách người tham gia theo yêu cầu.
- Người có uy tín tham gia đầy đủ các hội nghị, lớp tập huấn, hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm và các hoạt động tuyên truyền theo Kế hoạch; chủ động phát huy vai trò, uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia các hoạt động của Kế hoạch; giới thiệu các điển hình tiên tiến, người có uy tín có nhiều đóng góp cho cộng đồng; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 10: “Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2026. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Phòng Văn hóa - Xã hội để tổng hợp, thống nhất, tham mưu UBND xã xem xét, chỉ đạo giải quyết./.
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